**Програмна мета** — зробити роботу влади міста Білгорода-Дністровського та нових ОТГ Білгород-Дністровського району відкритою і прозорою через Відкриті Дані.

Цілі: Для контролю влади громадою міста та нових ОТГ, забезпечити відкритість інформації у форматі відкритих даних на офіційному державному порталі та на офіційних сайтах ОТГ, виконання законодавства України щодо оприлюднення офіційної інформації та надання її у вільному доступі.

Завдання:

1. Запровадження політики відкритих даних у місті Білгороді-Дністровському та ОТГ району
2. Проведення аудиту даних
3. Проведення освітніх заходів щодо відкритих даних для органів місцевого самоврядування
4. Формування запиту у громади та бізнесу щодо відкритих даних

Бонусне завдання : розробка сервісів на основі відкритих даних та їх мультиплікація для інших міст

Шляхи:

Підготовчий етап (травень- липень):

* навчання тренерській роботі та отримання сертифікату тренера національної мережі, підготування матеріалів щодо навчання,
* звернення до міського голови та голів ОТГ щодо впровадження політики відкритих даних
* проведення навчання співробітників

Нормотворчий етап (червень – серпень) :

* Пропозиції до голови міської ради та голів ОТГ щодо призначення відповідального/ відповідальних за відкриті дані в виконкомі
* Пропозиція до міського голови про формування робочого органу для розробки по плану дій та у подальшому для контролю за виконанням реалізації політики відкритих даних у місті
* Допомога у створенні нормативної бази для реалізації впровадження політики відкритих даних

Робочий етап (реалізація) (серпень – вересень):

* Допомога у проведення аудиту наявності інформації, яка має бути оприлюднена у форматі відкритих даних, визначення хто є розпорядником цієї інформації, ії формат, стан, повнота, можливість переформатування, доповнення та подальшої роботи з нею.
* Визначення необхідних ресурсів та технічних засобів для впровадження плану дій
* Пропозиція щодо Системи мотивації для виконавців

Просвітній етап (вересень- жовтень):

* Проведення освітніх, ознайомчих заходів з працівниками ОМС щодо роботи з формування та оприлюднення інформації у форматі відкритих даних (1-2)
* Проведення просвітніх заходів з громадськістю та ЗМі з метою інформування про відкриті дані, можливості іх використання та визначення запиту на інформацію для подальшого іх використання (1-2)
* Інформування представників бізнесу про відкриті реєстри, з метою визначення запиту від них, пріоритети для бізнесу щодо відкриття інформації (1)

Розвиток країни – складається з розвитку міст, містечок, сіл. Коли в кожній адміністративної одиниці громадяни мають рівний доступ та рівні можливості, рівні умови та рівні сервіси і вся країна рухається в напрямку покращення і зростання. Міста переймають прогресивний досвід, тому вважаю будь-які інновації можливі не дивлячись на розмір та кількість населення, якщо їх можна впроваджувати в інших містах.

-    Обставини задуму:

 Місцезнаходження: місто Білгород-Дністровський, ОТГ Білгород-Дністровського району

 дата створення: 30.04.2018

часові рамки його втілення: 01.05.2018 – 31.10.2018

 на якому етапі розвиток проекту: етап планування

 команда: реалізую проект я із залученням громадських активістів, які на містах контролюють процес, долучаються до нього

-    Маркетингова основа громадської зацікавленості : там де все відкрито немає місця для корупції, це буде вигідно громаді, але вона повинна про це знати.
-    кінцева мета: відкрити суспільно значущу інформацію для громадян України, розповісти їм що вони на це мають право, навчити користуватися та мотивувати до створення зручностей – сервісів і мобільних додатків на основі відкритих даних, мультиплікувати досвід та сервіси для інших міст, зробити міста комфортними, мобільно читабельними, в першу чергу для звичайних людей.