Чому українські міста не пристосовані для рівного доступу до публічних просторів, громадського транспорту, державних та приватних будівель усіх категорій громадян і як це можна змінити?

Прогресивні перетворення в світі, виклики глобалізації, розвиток інформаційних та комунікаційних технологій, перехід до ринкової економіки, демографічні зрушення, зміни у сфері зайнятості та охорони здоров’я спричиняють зміну поглядів та ставлення світової, європейської спільноти, урядів держав, неурядових організацій, і найважливіше - українського суспільства до проблем людей з інвалідністю, як носіїв універсального, неподільного, взаємозалежного характеру всіх прав та основних свобод людини, а також необхідності того, щоб ці права були реалізовані без будь-яких обмежень та дискримінації.

Будуючи інтегроване цивілізоване суспільство, Україна керується загальною стратегічною метою досягнення повної участі людей з інвалідністю в суспільному житті та своєчасного включення всіх питань, пов’язаних з питаннями громадян з інвалідністю, до всіх напрямків державної діяльності.

Конвенція ООН «Про права осіб з інвалідністю», що ратифікована Україною 16 грудня 2009 року, робить пріоритетними питання людей з інвалідністю на світовій арені, піднімають важливість їх вирішення на рівні кожної держави. Декларація Тисячоліття ООН містить ключові цілі та завдання розвитку, які стали відомими як «Цілі Розвитку Тисячоліття», вимагає, щоб проблеми людей з інвалідністю детально розглядалися та вирішувались на національному та міжнародному рівні.

Дієвість зазначених документів для розбудови цивілізованого суспільства широким форматом охоплює ключові області життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, включаючи участь у політичному, громадському та культурному житті, інформацію і комунікацію, освіту, сферу зайнятості, професійну орієнтацію і підготовку, охорону здоров’я, реабілітацію, соціальний та правовий захист, життя в місцевій громаді, в тому числі забудоване навколишнє середовище, транспорт.

Чи усуваються такі обмеження в Україні, де, сьогодні, згідно даним офіційної статистики нараховується 2.6 млн. людей з інвалідністю, значна кількість котрих потребує особливих, дещо специфічних умов проживання та обслуговування, які дозволяли б їм почуватися та дійсно бути повноцінними членами суспільства, робити посильний внесок у національний прибуток та хоча б частково матеріально забезпечувати себе?

Соціальний статус та захист осіб з інвалідністю в Україні регулюється законами і викладає численні привілеї, які надаються особам з інвалідністю у різних сферах соціального життя. Конституція України та цілий ряд нормативно-правових документів закріплюють право для громадян з інвалідністю на участь в політичному, суспільному, культурному житті, доступі до інформації, медичних послуг, реабілітації, освіти, працевлаштування, дозвілля тощо. Одночасно відбулася зміна ролі громадськості в цілому і зокрема тих громадських активістів та неурядових організацій, які представляють людей з обмеженими фізичними можливостями - вони стали партнерами як для урядів, так і для осіб з інвалідністю - в якості адвокатування та захисту їх прав, організацій, що надають послуги або є джерелом експертних знань та досвіду.

Повноцінно жити! Користуватися благами цивілізації та мати доступ до соціальної і громадської інфраструктури – це питання які не просто турбують, а визначають долі мільйонів українців. Незважаючи на величезні зусилля громадськості, на всю увагу яка приділена проблемам осіб з інвалідністю з боку органів державної влади, всупереч напрацьованій нормативній базі, українські міста залишаються недоступними для людей які мають порушення опорно-рухового апарату, зору, слуху, та інші нозології.

Кількість людей які набувають інвалідність з тих чи інших причин в Україні нажаль має тенденцію до зростання. Велику роль у цьому відіграють військові дії на сході країні.

**Програмна мета «Місто рівних можливостей», покращення доступу до міської інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в м. Ужгород, де проживає 6 тис. інвалідів.**

Безбар’єрне міське середовище є лише одним із проявів принципу Універсального Дизайну, загальноприйнятого у розвинених країнах. Також при створенні такого середовища користуються стандартами і стретегіями ООН, ВООЗ та ЮНІСЕФ, які забезпечують доступність продуктів, просторів і послуг для всіх без виключення користувачів та суспільної інтеграції. Існують базові елементи, без яких безбар’єрне міське середовище неможливе. Ліфти, пандуси, пішохідні зони і переходи, тактильна плитка, звукові сигнали, адаптовані туалети, відсутність цих речей створює дискримінацію і унеможливлює соціальну адаптацію і повноцінне життя. За допомогою реалізації цього проекту ми зможемо не просто привернути увагу до проблеми, а показати на прикладі одного українського міста, що змінити життя можливо, і зробити щасливими мільйони людей з інвалідністю та членів їхніх родин не так і складно, як здається. Потрібно лише бажання, увага і трохи зусиль.

**УЖГОРОД – МІСТО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЕТАП** | **ДІЯ** | **МЕТА** | **ТЕРМІН** |
| 1. | Прес-конференція про проект | Привернути увагу до реалізації проекту | 1-й тиждень після оголошення результатів проекту |
| 2. | Моніторинг міської інфраструктури | Визначення кількості об’єктів та обсягу робіт по створенню доступного середовища | 1-й місяць після отримання фінансування |
| 3. | Проведення відкритого конкурсу по визначенню архітекторів та підрядників, складання кошторису | Обрання технічних виконавців проекту на за відкритими і прозорими умовами | 2-й місяць після отримання фінансування. |
| 4. | Проведення ремонту та реконструкції об’єктів міської інфраструктури | Приведення об’єктів міської інфраструктури у відповідність до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 3-й – 10-й місяць після отримання фінансування |
| 4.1. | Адаптація закладів охорони здоров’я | Створення доступності у лікарнях, поліклініках, аптеках міста | Протягом реалізації 4-го етапу |
| 4.2. | Адаптація закладів освіти  | Створення доступності у школах, технікумах та факультетах УжНУ, до початку наступного навчального року | Протягом реалізації 4-го етапу, під час канікул. |
| 4.3. | Адаптація культурно-розважальних закладів, супермаркетів, торгівельних центрів | Встановлення елементів універсального дизайну в громадських місцях | Протягом реалізації 4-го етапу |
| 4.4. | Адаптація дорожньо-транспортної інфраструктури | Облаштування автобусних зупинок, пішохідних переходів, встановлення тактильної плитки та звукових сигналів на світлофорах | Протягом реалізації 4-го етапу |
| 5. | Проведення круглих столів з питань реалізації проекту. | Інформування громадськості про хід реалізації проекту, залучення додаткових джерел фінансування | 1-й, 3-й, 6-й місяць реалізації проекту |
| 6. | Повторний моніторинг міської інфраструктури | Визначення результатів | Після закінчення будівельних робіт |
| 7. | Прес-конференція про результати проекту | Інформування громадськості про результати проекту, поширення позитивного досвіду на інші міста України | Після закінчення проекту |
| 8. | Інформування за допомогою ЗМІ про позитивний вплив на суспільну активність та збільшення доходів бюджету міста завдяки створенню доступного середовища | Інформування громадськості про результати проекту, поширення позитивного досвіду на інші міста України | Постійно, в тому числі після закінчення проекту |